## Мероприятия для КЭиИО
главный инженер - директор филиала «Невский» ОАО "ТГК-1"
_____________________________С.Д. Лапутько
"____"___________________________2009г.
Отчет о выполнении плана мероприятий по улучшению качества горячего водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 2015 год
№ п/п | Мероприятие по улучшению качества горячего водоснабжения | Срок выполнения мероприятия
1 | 2 | 3
1. | Реконструкция магистральных распределительных сетей, выработавших эксплуатационный ресурс и являющихся одним из основных источников загрязнения сетевой воды теплосети продуктами коррозии. Общая протяженность участков реконструкции составляет 12 696 п.м.труб.
1.1 | т/м Восточная от ТК-3 до ТК-11 | выполнено
1.2 | р/с Софийская пересечка ул.Б.Куна
1.3 | р/с Космонавтов от ТК-24 до ТК-29
1.4 | т/м 1 Синопская от ТК-9 до УВВ-13 | работы продолжаются в 2016
1.5 | т/м Рылеевская от УВВ-26 (гр.раб. 2007) до ТК-31 | выполнено
1.6 | р/с Соединительная пересечки Загородного пр., наб.Обводного кан. и ржд | выполнено
1.7 | т/м Северная ТЭЦ-15 Краснофлотский мост | выполнено
1.8 | р/с Тельмана ТК-1
1.9 | т/м Приморская от Пав.1 до ТК-8 (2 этап)
1.10 | т/м Автовская от ТК-4 до ТК-8 (2 этап)
1.11 | р/с М.Балканская от ТК-8 (Фрунзенская т/м) до ТК-6 (вкл.) (временный трубопровод)
1.12 | т/м Сенная ТК-4
1.13 | р/с Ульянка от УВВ-2 до ТК-4
1.14 | р/с Ульянка от ТК-4 до ТК-4а
1.15 | р/с Ветеранов от ТК-46а до ТК-55
1.16 | р/с Ветеранов от ТК-20 до ТК-26а
1.17 | р/с Приморская от ТК-8 до ТК-10
1.18 | т/м Автовская от ТК-4 до ТК-8 (1 этап - от сущ. НО за ТК-4 до ТК-8)
1.19 | т/м 1 Южная от гр.работ 2004 г. (Кубинская ул. без пересечки) у ТК-9а до гр.работ 2008 г. у ТК-1 р/с Студгородка (вкл.)
1.20 | р/с Р.Зорге от ТК-5 до УВ-1
1.21 | р/с Ульянка от гр.работ 2009 г. (ТК-4а) до ТК-46а р/с Ветеранов
1.22 | р/с Соединительная от РУ ЭС-1 до ЭС-3 Введенская (от Обводного кан. до ЭС-3) без пересечки Загородного пр.
1.23 | р\с Маршала Казакова от ТК-1 до ТК-4 (дополнительный адрес) | работы продолжаются в 2016
1.24 | р\с Тверская от ТК-3 до ТК-5 (дополнительный адрес)
1.25 | р\с Тверская от ТК-140 до ТК-2 (дополнительный адрес)
1.26 | 2-я Главная т\м от ТК-56а до ТК-44 (дополнительный адрес)
1.27 | 2-я Главная т\м от ТК-13 до ТК-8 (дополнительный адрес)
2. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей, выработавших эксплуатационный ресурс. Общая протяженность участков реконструкции составляет 10 701 п.м.труб.
2.1 | р/с Кораблестроителей т/ввод из ТК-21 до ТК-70а (р/с Наличная) | выполнено
2.2 | р/с 3 Пятилетки тепловой ввод от ТК-2 от ЦТП (Караваевская ул.д.26-3) до домов 39 к.1 и 39 к.2 по Шлиссельбургскому пр.
2.3 | р/с М.Казакова: ТК-2 право, ТК-4 право ТК-5 право кв.1а Юго-Запад; (2 этап, тепловые сети до ЦТП)
2.4 | р/с М.Казакова: ТК-2 право, ТК-4 право ТК-5 право кв.1а Юго-Запад (сети за ЦТП) | выполнено
2.5 | р\с Маршала Казакова- ТК-3 лево, р\с Ленинская- ТК-1 право,ТК-3а право - квартал 1 Юго-Запад
3. | Установка фильтров-грязевиков инерционно-нравитационного типа в ЦТП по адресу: ул.Кораблестроителей, 20-2 (А) | выполнено
4. | Реконструкция тепломеханического оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП) с заменой грязевиков по адресам:
4.1 | пр. Большевиков, д. 26 к. 3 | выполнено
4.2 | ул. Варшавская, д.63 к.3
4.3 | ул.М.Балканская, д.52 к.2
4.4 | пр.М.Казакова, д.12 к.3
4.5 | Шлиссельбургский пр., д. 26 к. 3 (А)
4.6 | ул. М. Захарова, д. 32 (А)
5. | Реконструкция головных тепловых пунктов (ГТП) с установкой фильтров-грязевиков
5.1 | ул. М. Казакова, д. 10 | Исключены из программы 2015 года
5.2 | ул. М. Жукова, д. 28/3
6. | Выполнение промывок после проведения всех видов ремонтных работ на трубопроводах тепловых сетей и внутриквартальных тепловых сетей. | Выполнено : на 31.12.2015г. - 866 промывок
7. | Обеспечение производственного контроля за соблюдением качества сетевой воды, транспортируемой по тепловым сетям и поступающей в системы горячего водоснабжения зданий. Периодичность и объем отбора проб из контрольных точек, определяется «Графиком химического контроля качества горячей воды, транспортируемой по тепловым сетям ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и перечнем адресов контрольных точек для проведения плановых отборов проб воды из системы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга химической лабораторией ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». | За 2015г. выполнено: физико-химических и бактериологических отборов проб - 1940/1940 шт. Сложных химических анализов на содержание сероводорода/ хлороформа - 268/268 шт.
Главный инженер
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" А.И. Водолазко