## Лист1
WARM.OPENINFO.BALANCE.INVEST.4.178
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации инвестиционной программы |  | начало | 2014-01-01
|  | окончание | 2014-12-01
Мероприятие | Источники финансирования, тыс.рублей | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.рублей | [6 empty] | Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. |  |  |  |  | Целевые показатели
|  | на весь период реализации | в том числе по годам | [5 empty] | Всего за 2014 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |  | план на весь период реализации | факт на отчетную дату
распределительная сеть Новоселов от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-15 | ИТОГО | 15918.57 | в том числе по годам 2014: 15918.57 | 0
| амортизация | 15918.57 | в том числе по годам 2014: 15918.57 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Перемычка Шкиперский проток от тепловой камеры-45 (распределительная сеть Северная) до гр.работ 2002 г.(тепловой камеры-3) | ИТОГО | 57856.87 | в том числе по годам 2014: 57856.87 | 0
| амортизация | 57856.87 | в том числе по годам 2014: 57856.87 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Участок ввода от тепловой камеры-5 распределительная сеть Антоновская | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 90.7 | 20.61 | 21.04 | 22.28 | 26.77
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 90.7 | 20.61 | 21.04 | 22.28 | 26.77
распределительная сеть Бухарестская от тепловой камеры 3а до тепловой камеры 8 (распределительная сеть квартал 23-24) | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 155.95 |  | 150.13 |  | 5.82
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 155.95 |  | 150.13 |  | 5.82
распределительная сеть Кировская от врезки в тепловую магистраль 2-я Главная до "воздушка" к к-ту им. Кирова | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 916.88 |  | 327.98 | 339.66 | 249.24
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 916.88 |  | 327.98 | 339.66 | 249.24
распределительная сеть Ульянка от границ работ 2009 г. (тепловая камера 4а) до тепловой камеры 46а распределительной сети Ветеранов | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 140684.7 |  |  | 154.05 | 140530.65 | протяженность | км.труб | 0.914 | 1.4
| амортизация | 0 | [6 empty] | 140061.59 |  |  |  | 140061.59
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 623.11 |  |  | 154.05 | 469.06
распределительная сеть Рихарда Зорге от тепловой камеры 5 + 9,78 метра до узла врезки 1 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 607.37 |  |  | 150.16 | 457.21 | протяженность | км.труб | 0.236 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 607.37 |  |  | 150.16 | 457.21
распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры 46а + 37 метров до тепловой камеры 55 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 26777.75 |  |  | 104.87 | 26672.88 | протяженность | км.труб | 0.264 | 0.24
| амортизация | 0 | [6 empty] | 26353.55 |  |  |  | 26353.55
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 424.2 |  |  | 104.87 | 319.33
распределительная сеть Ульянка от тепловой камеры 2а до тепловой камеры 4 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 60951.45 |  |  | 335.53 | 60615.92 | протяженность | км.труб | 0.724 | 0.65
| амортизация | 0 | [6 empty] | 59594.27 |  |  |  | 59594.27
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1357.18 |  |  | 335.53 | 1021.65
рспределительная сеть Приморская от тепловой камеры 8 до тепловой камеры 10 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 132050.83 |  |  | 575.87 | 131474.96 | протяженность | км.труб | 0.922 | 0.855
| амортизация | 0 | [6 empty] | 129721.52 |  |  |  | 129721.52
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2329.31 |  |  | 575.87 | 1753.44
распределительная сеть Ветеранов от тепловой камеры 20 до тепловой камеры 26а | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 40024.24 |  |  | 501.32 | 39522.92 | протяженность | км.труб | 0.6 | 0.35
| амортизация | 0 | [6 empty] | 37316.5 |  |  |  | 37316.5
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 680 |  |  |  | 680
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2027.74 |  |  | 501.32 | 1526.42
распределительная сеть Соединительная от РУ ЭС-1 до Насосно-Перекачивающей станции «Введенская» | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 97973.88 |  |  | 838.71 | 97135.17 | протяженность | км.труб | 0.8 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 94581.44 |  |  |  | 94581.44
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 3392.44 |  |  | 838.71 | 2553.73
Устройство узла внекамерной врезки на т/вводе от узла внекамерной врезки-14а лево распределительная сеть Кораблестроителей | ИТОГО | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.01 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла внекамерной врезки-5а распределительная сеть 24-25 линии | ИТОГО | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 819.07 |  |  | 819.07 |  | протяженность | км.труб | 0.018 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 819.07 |  |  | 819.07
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла врезки на распределительной сети 24-25 на участке от тепловой камеры-5 до узла внекамерной врезки-5 | ИТОГО | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 595.96 |  |  | 595.96 |  | протяженность | км.труб | 0.012 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 595.96 |  |  | 595.96
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство тепловой камеры-2 распределительная сеть Ракова и нового теплового ввода | ИТОГО | 750 | в том числе по годам 2014: 750 | 950.86 | 5.31 | 5.59 | 937.87 | 2.09 | протяженность | км.труб | 0.01 | 0.01
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 750 | в том числе по годам 2014: 750 | 931.96 |  |  | 931.96
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 18.9 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2.09
Северная тепловая магистраль ТЭЦ-15 от тепловой камеры 177 до тепловой камеры 181 | ИТОГО | 63000 | в том числе по годам 2014: 63000 | 52944.04 |  |  | 52794.04 | 150 | протяженность | км.труб | 0 | 0.573
| амортизация | 63000 | в том числе по годам 2014: 63000 | 52794.04 |  |  | 52794.04
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 150
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
распределительная сеть Казарова от тепловой камеры-5 до тепловой камеры-8а | ИТОГО | 50532.71 | в том числе по годам 2014: 50532.71 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 1.017 | 0.928
| амортизация | 50532.71 | в том числе по годам 2014: 50532.71 | 50667.99 | 3259.25 | 31809.24 | 15351.72 | 247.78
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-13а распределительная сеть Октябрьская | ИТОГО | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 668.83 |  |  | 668.83 |  | протяженность | км.труб | 0.014 | 0.007
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 668.83 |  |  | 668.83
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла внекамерной врезки-4 распределительной сети Герцена | ИТОГО | 700 | в том числе по годам 2014: 700 | 137.69 | 5.31 | 5.59 | 119.68 | 7.11 | протяженность | км.труб | 0.01 | 0.003
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 700 | в том числе по годам 2014: 700 | 113.77 |  |  | 113.77
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
Приморская тепловая магистраль от Павильона 1 до тепловой камеры-8 (2 этап) | ИТОГО | 109853.72 | в том числе по годам 2014: 109853.72 | 1388.52 | 1388.46 | 0.06 |  |  | протяженность | км.труб | 0.7 | 0
| амортизация | 109853.72 | в том числе по годам 2014: 109853.72 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1388.52 | 1388.46 | 0.06
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-13 (включительно) распределительной сети Гражданская с устройством узла врезки | ИТОГО | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 2245.38 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2228.57 | протяженность | км.труб | 0.18 | 0.029
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 2221.46 |  |  |  | 2221.46
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-32 распределительная сеть Арсенальная | ИТОГО | 300 | в том числе по годам 2014: 300 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.012 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 300 | в том числе по годам 2014: 300 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-4 (включительно) распределительной сети квартал 5 | ИТОГО | 2100 | в том числе по годам 2014: 2100 | 4509.56 |  |  | 3792.69 | 716.87 | протяженность | км.труб | 0.042 | 0.048
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2100 | в том числе по годам 2014: 2100 | 4509.56 |  |  | 3792.69 | 716.87
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-37 распределительной сети квартал 12-11 с устройством узла врезки | ИТОГО | 3000 | в том числе по годам 2014: 3000 | 3729.61 |  | 1544.28 | 2185.33
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 3000 | в том числе по годам 2014: 3000 | 2685.29 |  | 723.96 | 1961.33
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1044.32 |  | 820.32 | 224
Устройство тепловой камеры-6 распределительная сеть Студгородка | ИТОГО | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 725.8 | 0.53 | 7.12 | 527.05 | 191.1 | протяженность | км.труб | 0.02 | 0.033
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 695.43 |  |  | 516.78 | 178.65
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 30.37 | 0.53 | 7.12 | 10.27 | 12.45
распределительная сеть Сенная Синий мост | ИТОГО | 7437.1 | в том числе по годам 2014: 7437.1 | 3164.7 |  |  | 3164.7 |  | протяженность | км.труб | 0.1 | 0.118
| амортизация | 7437.1 | в том числе по годам 2014: 7437.1 | 3164.7 |  |  | 3164.7
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-87А распределительной сети Будапештская | ИТОГО | 14400 | в том числе по годам 2014: 14400 | 9857.4 |  | 74.19 | 109.54 | 9673.67 | протяженность | км.труб | 0.402 | 0.606
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 14400 | в том числе по годам 2014: 14400 | 9540.72 |  |  |  | 9540.72
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 316.68 |  | 74.19 | 109.54 | 132.95
Устройство ввода от тепловой камеры-24 распределительная сеть Тележная | ИТОГО | 14600 | в том числе по годам 2014: 14600 | 20149.02 | 35.06 | 35.8 | 37.91 | 20040.25 | протяженность | км.труб | 0.561 | 0.525
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 14600 | в том числе по годам 2014: 14600 | 19994.71 |  |  |  | 19994.71
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 154.31 | 35.06 | 35.8 | 37.91 | 45.54
Ввод из тепловой камеры-14 распределительной сети О.Дундича (право) | ИТОГО | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 4091.51 | 651.05 | 3161.43 | 279.03
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 3036.21 |  | 3036.21
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1055.3 | 651.05 | 125.22 | 279.03
устройство узла внекамерной врезки на распределительной сети Сенная около неподвижной опоры-2 | ИТОГО | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.016 | 0.015
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 1487.97 |  |  |  | 1487.97
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
ПИР (проектно-изыскательные работы) будущих лет для подключения новых потребителей | ИТОГО | 15200 | в том числе по годам 2014: 15200 | 16574.39 |  |  | 76.27 | 16498.12
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 15200 | в том числе по годам 2014: 15200 | 16574.39 |  |  | 76.27 | 16498.12
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Устройство узла внекамерной врезки (у д. 3/54 по ул.М.Садовая) по Театральной тепловой магистрали | ИТОГО | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 573.165 | 5.31 | 5.59 | 560.18 | 2.085 | протяженность | км.труб | 0.018 | 0.007
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1100 | в том числе по годам 2014: 1100 | 554.27 |  |  | 554.27
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 18.895 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2.085
распределительная сеть Новоселов (пересечка Дальневосточного пр. по обратному трубопроводу) | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 29.38 | 29.38
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 29.38 | 29.38
устройство абонентской камеры-4 на тепловом вводе от тепловой камеры-14а распределительной сети Пражская | ИТОГО | 850 | в том числе по годам 2014: 850 | 2844.42 |  | 5.06 | 2836.7 | 2.66 | протяженность | км.труб | 0.048 | 0.058
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 850 | в том числе по годам 2014: 850 | 2829.23 |  |  | 2829.23
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 15.19 |  | 5.06 | 7.47 | 2.66
реконструкция тепловой камеры-528 Апраксинской тепловой магистрали | ИТОГО | 1300 | в том числе по годам 2014: 1300 | 4549.21 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 4532.4 | протяженность | км.труб | 0.018 | 0.036
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1300 | в том числе по годам 2014: 1300 | 4525.29 |  |  |  | 4525.29
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-1 Театральной тепловой магистрали в подвал д.90 наб.р.Фонтанки | ИТОГО | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 2031.25 |  |  |  | 2031.25 | протяженность | км.труб | 0.09 | 0.188
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 2031.25 |  |  |  | 2031.25
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
распределительная сеть завода "Пигмент". Реконструкция с устройством узла внекамерной врезки | ИТОГО | 100000 | в том числе по годам 2014: 100000 | 83761.86 |  | 28122.63 | 48959.64 | 6679.59 | протяженность | км.труб | 0.716 | 0.858
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 100000 | в том числе по годам 2014: 100000 | 81220.92 |  | 27527.33 | 48080.75 | 5612.84
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2540.94 |  | 595.3 | 878.89 | 1066.75
реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-24 распределительной сети Космонавтов | ИТОГО | 9800 | в том числе по годам 2014: 9800 | 4058.55 |  | 58.34 | 3731.75 | 268.46 | протяженность | км.труб | 0.122 | 0.072
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 9800 | в том числе по годам 2014: 9800 | 3809.54 |  |  | 3645.62 | 163.92
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 249.01 |  | 58.34 | 86.13 | 104.54
Северная тепловая магистраль ТЭЦ-15 от Павильона 142 до ул.11-я Красноармейская | ИТОГО | 47651.24 | в том числе по годам 2014: 47651.24 | 0
| амортизация | 47651.24 | в том числе по годам 2014: 47651.24 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры 101 (вкл.) распределительной сети Благодатная | ИТОГО | 16700 | в том числе по годам 2014: 16700 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.331 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 16700 | в том числе по годам 2014: 16700 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-9 распеределительной сети квартал 1 Ульянки и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 2200 | в том числе по годам 2014: 2200 | 774.08 |  |  |  | 774.08 | протяженность | км.труб | 0.082 | 0.016
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2200 | в том числе по годам 2014: 2200 | 774.08 |  |  |  | 774.08
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла внекамерной врезки-503 Апраксинской тепловой магистрали и строительсво нового теплового ввода | ИТОГО | 1600 | в том числе по годам 2014: 1600 | 1263.8 | 5.31 | 5.59 | 1248.59 | 4.31 | протяженность | км.труб | 0.02 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1600 | в том числе по годам 2014: 1600 | 1242.68 |  |  | 1242.68
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 21.12 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 4.31
реконструкция тепловой магистрали Куйбышевская с устройством узла внекамерной врезки-16 | ИТОГО | 17300 | в том числе по годам 2014: 17300 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.484 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 17300 | в том числе по годам 2014: 17300 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-54 III Главной тепловой магистрали и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 95.23 |  | 52.61 | 31.52 | 11.1
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 95.23 |  | 52.61 | 31.52 | 11.1
Московская тепловая магистраль от Павильона 1 до тепловой камеры-14 (включая Павильон) (2014г. 1, 2 этапы от павильона 1 до тепловой камеры-10) | ИТОГО | 365671.5 | в том числе по годам 2014: 365671.5 | 163531.36 | 96.75 | 27809.7 | 124319.73 | 11305.18 | протяженность | км.труб | 0.8 | 0.79
| амортизация | 365671.5 | в том числе по годам 2014: 365671.5 | 162458.06 |  | 27516.55 | 124009.31 | 10932.2
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1073.3 | 96.75 | 293.15 | 310.42 | 372.98
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-8 распределительной сети Шлиссельбургская с устройством узла врезки | ИТОГО | 7300 | в том числе по годам 2014: 7300 | 18080.225 |  |  | 16343.83 | 1736.395 | протяженность | км.труб | 0.304 | 0.436
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 7300 | в том числе по годам 2014: 7300 | 18080.225 |  |  | 16343.83 | 1736.395
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-26А распределительной сети Софийская | ИТОГО | 14400 | в том числе по годам 2014: 14400 | 13408.095 |  | 85.72 | 11005.05 | 2317.325 | протяженность | км.труб | 0.404 | 0.705
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 14400 | в том числе по годам 2014: 14400 | 13042.2 |  |  | 10878.49 | 2163.71
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 365.895 |  | 85.72 | 126.56 | 153.615
Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры 103 распределительной сети Благодатная до стены д. 149 по Московскому пр. | ИТОГО | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 4266.49 |  |  | 3230.37 | 1036.12 | протяженность | км.труб | 0.09 | 0.085
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 4266.49 |  |  | 3230.37 | 1036.12
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция узла внекамерной врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-116 распределительной сети Фрунзе | ИТОГО | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 459.115 |  | 3.57 | 385.62 | 69.925 | протяженность | км.труб | 0.012 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 443.87 |  |  | 380.34 | 63.53
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 15.245 |  | 3.57 | 5.28 | 6.395
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-5 (включительно) распределительная сеть Пржевальского с устройством узла врезки | ИТОГО | 5100 | в том числе по годам 2014: 5100 | 3006.23 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2989.42 | протяженность | км.труб | 0.198 | 0.172
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 5100 | в том числе по годам 2014: 5100 | 2982.31 |  |  |  | 2982.31
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
устройство тепловой камеры-1 распределительная сеть Климова | ИТОГО | 2000 | в том числе по годам 2014: 2000 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.092 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2000 | в том числе по годам 2014: 2000 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
устройство узла внекамерной врезки-509А на Апраксинской тепловой магистрали | ИТОГО | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 1107.75 | 5.31 | 5.59 | 1094.76 | 2.09 | протяженность | км.труб | 0.01 | 0.012
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 1088.85 |  |  | 1088.85
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 18.9 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2.09
устройство узла врезки на тепловом вводе от неподвижной опоры-5 Пискаревской распределительной сети | ИТОГО | 200 | в том числе по годам 2014: 200 | 559.32 |  |  |  | 559.32 | протяженность | км.труб | 0.007 | 0.015
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 200 | в том числе по годам 2014: 200 | 559.32 |  |  |  | 559.32
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Получение тепловых сетей в районе Октябрьской набережной (ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ") | ИТОГО | 161878 | в том числе по годам 2014: 161878 | 284770.29 | 284770.29 |  |  |  | протяженность | км.труб | 0 | 5.687
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 161878 | в том числе по годам 2014: 161878 | 284770.29 | 284770.29
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
1 Южная тепловая магистраль от границ работ 2004 года (Кубинская улица без пересечки) до границ работ 2008 года у тепловой камеры 1 распределительной сети Студгородка | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 103304.13 |  | 17.32 | 597.38 | 102689.43 | протяженность | км.труб | 0.8 | 1.076
| амортизация | 0 | [6 empty] | 100887.59 |  |  |  | 100887.59
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2416.54 |  | 17.32 | 597.38 | 1801.84
устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-11 распределительной сети Смирнова | ИТОГО | 300 | в том числе по годам 2014: 300 | 433.06 |  |  |  | 433.06 | протяженность | км.труб | 0.012 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 300 | в том числе по годам 2014: 300 | 433.06 |  |  |  | 433.06
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
распределительная сеть Маршала Казакова тепловая камера-2 право, тепловая камера-4 право, тепловая камера-5 право, квартал 1а Юго-Запад (1 этап, тепловые сети после центрального теплового пункта) | ИТОГО | 90000 | в том числе по годам 2014: 90000 | 105262.61 |  | 535.77 | 15049.74 | 89677.1 | протяженность | км.труб | 9.446 | 6.829
| амортизация | 90000 | в том числе по годам 2014: 90000 | 102975.76 |  |  | 14258.74 | 88717.02
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2286.85 |  | 535.77 | 791 | 960.08
устройство абонентской камеры-31 на тепловом вводе от тепловой камеры-22 распределительная сеть Кораблестроителей | ИТОГО | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.012 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Полюстровская тепловая магистраль от тепловой камеры-15 до Павильона 19 | ИТОГО | 117410.2 | в том числе по годам 2014: 117410.2 | 0
| амортизация | 117410.2 | в том числе по годам 2014: 117410.2 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
ПИР (проектно-изыскательные работы) для реконструкции тепловых сетей будущих периодов | ИТОГО | 63021 | в том числе по годам 2014: 63021 | 141578.279 | 37.45 | 10559.06 | 6376.47 | 124605.299
| амортизация | 63021 | в том числе по годам 2014: 63021 | 141048.747 | 3.19 | 10549.25 | 6246 | 124250.307
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 529.532 | 34.26 | 9.81 | 130.47 | 354.992
Реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-26 распределительной сети Орджоникидзе и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 14700 | в том числе по годам 2014: 14700 | 6009.14 |  | 12.61 | 18.61 | 5977.92 | протяженность | км.труб | 0.474 | 0.194
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 14700 | в том числе по годам 2014: 14700 | 5955.33 |  |  |  | 5955.33
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 53.81 |  | 12.61 | 18.61 | 22.59
реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-65 распределительной сети Будапештская с устройством узла внекамерной врезки | ИТОГО | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 4259.26 |  | 25 | 4141.87 | 92.39 | протяженность | км.труб | 0.096 | 0.116
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 4200 | в том числе по годам 2014: 4200 | 4152.54 |  |  | 4104.92 | 47.62
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 106.72 |  | 25 | 36.95 | 44.77
устройство узла внекамерной врезки-8А на распределительной сети Ракова | ИТОГО | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 1042.64 | 5.31 | 5.59 | 1029.66 | 2.08 | протяженность | км.труб | 0.016 | 0.008
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 1023.75 |  |  | 1023.75
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 18.89 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2.08
реконструкция перемычки с проходом Мучного моста и тепловой камеры-736 распределительной сети Сенной | ИТОГО | 2900 | в том числе по годам 2014: 2900 | 2740.36 | 5.31 | 5.59 | 2135.41 | 594.05 | протяженность | км.труб | 0.082 | 0.069
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2900 | в том числе по годам 2014: 2900 | 2716.44 |  |  | 2129.5 | 586.94
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 23.92 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 7.11
распределительная сеть Варшавская от тепловой камеры-11 до тепловой камеры-13 | ИТОГО | 47800.65 | в том числе по годам 2014: 47800.65 | 42451.73 | 3672.98 |  | 30940.14 | 7838.61 | протяженность | км.труб | 0.43 | 0.445
| амортизация | 47800.65 | в том числе по годам 2014: 47800.65 | 42451.73 | 3672.98 |  | 30940.14 | 7838.61
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Реконструкция Апраксинской и Сенной тепловой магистрали по Горсткину мосту | ИТОГО | 75600 | в том числе по годам 2014: 75600 | 5230.43 |  |  |  | 5230.43 | протяженность | км.труб | 0.2 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 75600 | в том числе по годам 2014: 75600 | 5230.43 |  |  |  | 5230.43
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Восточная тепловая магистраль от тепловой камеры-3 до тепловой камеры-22 | ИТОГО | 367424.54 | в том числе по годам 2014: 367424.54 | 0
| амортизация | 367424.54 | в том числе по годам 2014: 367424.54 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Получение тепловых сетей в районе Рыбацкого пр. (ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ") | ИТОГО | 59260 | в том числе по годам 2014: 59260 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 59260 | в том числе по годам 2014: 59260 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-143 (включительно) распределительная сеть 6-7 линии | ИТОГО | 9200 | в том числе по годам 2014: 9200 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.374 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 9200 | в том числе по годам 2014: 9200 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Устройство узла врезки на распределительной сети Сенная (узел врезки-809А) | ИТОГО | 650 | в том числе по годам 2014: 650 | 121.245 | 5.31 | 5.59 | 108.26 | 2.085 | протяженность | км.труб | 0.008 | 0.006
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 650 | в том числе по годам 2014: 650 | 102.35 |  |  | 102.35
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 18.895 | 5.31 | 5.59 | 5.91 | 2.085
Северная ТЭЦ-15 тепловая магистраль от тепловой камеры-172а до тепловой камеры-177 | ИТОГО | 104495.05 | в том числе по годам 2014: 104495.05 | 66119.27 | 3281.82 | 41.26 | 52022.7 | 10773.49 | протяженность | км.труб | 1.066 | 0.997
| амортизация | 104495.05 | в том числе по годам 2014: 104495.05 | 66119.27 | 3281.82 | 41.26 | 52022.7 | 10773.49
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
распределительная сеть Белградская от тепловой камеры 15а до тепловой камеры 20 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 491.84 | 491.84
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 491.84 | 491.84
устройство узла врезки на тепловом вводе от тепловой камеры-64 распределительная сеть Генерала Симоняка | ИТОГО | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0 |  |  |  |  | протяженность | км.труб | 0.012 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 400 | в том числе по годам 2014: 400 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
распределительная сеть Белградская тепловой камеры 20 до тепловой камеры 23 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 451.49 | 451.49
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 451.49 | 451.49
Реконструкция участка распределительной сети 14-15 линия тепловая камера-98 (вкл.) и строительство нового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 40.7 | 40.7
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 40.7 | 40.7
Автовская тепловая магистраль от границ работ 2001 г. тепловой камеры-4 до тепловой камеры-8 | ИТОГО | 284850.92 | в том числе по годам 2014: 284850.92 | 129575.88 |  | 6.65 | 701.73 | 128867.5 | протяженность | км.труб | 0.6 | 0.6
| амортизация | 284850.92 | в том числе по годам 2014: 284850.92 | 126110.59 |  |  |  | 126110.59
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 600 |  |  |  | 600
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2865.29 |  | 6.65 | 701.73 | 2156.91
распределительная сеть Наличная от тепловой камеры-70а до тепловой камеры-72 до пер.Каховского с пересечкой | ИТОГО | 46247.31 | в том числе по годам 2014: 46247.31 | 0
| амортизация | 46247.31 | в том числе по годам 2014: 46247.31 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Московская тепловая магистраль от Насосно-переркачивающей станции "Московская" до ул.Димитрова | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 3011.39 | 1770.59 | 1240.8
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 3011.39 | 1770.59 | 1240.8
распределительная сеть Будапештская от тепловой камеры 56 до неподвижной опоры за тепловой камерой 62 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 9865.83 | 2798.71 | 2878.32 | 3097.67 | 1091.13
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 9865.83 | 2798.71 | 2878.32 | 3097.67 | 1091.13
распределительная сеть Северная от тепловой камеры 35 до тепловой камеры 41 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 2641.83 | 1280.92 | 1360.91
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2641.83 | 1280.92 | 1360.91
Рыбацкая тепловая магистраль от тепловой камеры 7а до тепловой камеры 10 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 2600.66 | 1528.84 | 1071.82
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2600.66 | 1528.84 | 1071.82
распределительная сеть Шлиссельбургская от тепловой камеры 10 (Рыбацкой) до тепловой камеры 1 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 607.73 | 357.57 | 250.16
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 607.73 | 357.57 | 250.16
распределительная сеть квартал 9 от тепловой камеры 6 до тепловой камеры 8 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 1064.33 | 520.76 | 543.57
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1064.33 | 520.76 | 543.57
распределительная сеть Софийская от тепловой камеры-12 до тепловой камеры-22 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 95460.656 | 0.81 | 45063.36 | 34207.36 | 16189.126 | протяженность | км.труб | 0 | 1.839
| амортизация | 0 | [6 empty] | 94554.95 |  | 44851.31 | 33894.38 | 15809.26
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 905.706 | 0.81 | 212.05 | 312.98 | 379.866
распределительная сеть Космонавтов от тепловой камеры-24 до тепловой камеры-29 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 3014.68 | 100.14 | 303.47 | 321.34 | 2289.73
| амортизация | 0 | [6 empty] | 1903.63 |  |  |  | 1903.63
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1111.05 | 100.14 | 303.47 | 321.34 | 386.1
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-24 распределительной сети Софийская | ИТОГО | 2500 | в том числе по годам 2014: 2500 | 63.52 |  | 14.88 | 21.97 | 26.67 | протяженность | км.труб | 0.178 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2500 | в том числе по годам 2014: 2500 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 63.52 |  | 14.88 | 21.97 | 26.67
распределительная сеть 14-15 линии от тепловой камеры-101 (включительно) до тепловой камеры-102 (вклключительно) | ИТОГО | 3900 | в том числе по годам 2014: 3900 | 96.49 | 21.93 | 22.38 | 23.7 | 28.48 | протяженность | км.труб | 0.218 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 3900 | в том числе по годам 2014: 3900 | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 96.49 | 21.93 | 22.38 | 23.7 | 28.48
распределительная сеть Варшавская от тепловой камеры-3 до неподвижной опоры-7 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 65369.24 | 167.14 | 55048.13 | 9760.63 | 393.34 | протяженность | км.труб | 0 | 0.869
| амортизация | 0 | [6 empty] | 64632.06 |  | 54763.71 | 9630.89 | 237.46
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 737.18 | 167.14 | 284.42 | 129.74 | 155.88
реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-20 распределительной сети квартал 58-9-10 | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 350.24 |  |  |  | 350.24 | протяженность | км.труб | 0.05 | 0.016
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 1000 | в том числе по годам 2014: 1000 | 350.24 |  |  |  | 350.24
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Переключение потребителей 1-ой Кировской котельной от пав.2 3-й Южной тепловой магистрали | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 118.05 | 24.37 | 26.1 | 30.7 | 36.88
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 118.05 | 24.37 | 26.1 | 30.7 | 36.88
Софийская тепловая магистраль от тепловой камеры-10 до соединения с сетями распределительной сети Софийская | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 1374.26 | 312.27 | 318.81 | 337.57 | 405.61
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1374.26 | 312.27 | 318.81 | 337.57 | 405.61
Реконструкция тепловой камеры-8 распределительная сеть Обуховской обороны с устройством нового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 465.91 | 119.77 | 122.273 | 129.477 | 94.39
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 465.91 | 119.77 | 122.273 | 129.477 | 94.39
Реконструкция Центральной перемычки от узла внекамерной врезки (быв. тепловая камера-120) до тепловой камеры-120А включительно и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 167.06 | 67.44 | 40.97 | 43.38 | 15.27
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 167.06 | 67.44 | 40.97 | 43.38 | 15.27
Реконструкция участка Театральной тепловой магистрали от быв. тепловой камеры-105 до тепловой камеры-1 (вкл.) (быв. Распределительная сеть Бородинская) и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 107.93 | 107 | 0.38 | 0.4 | 0.15
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 107.93 | 107 | 0.38 | 0.4 | 0.15
Реконструкция участка распределительной сети квартал 117-119 в районе тепловой камеры-69 с устройством нового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 43.71 | 13.61 | 22.45 | 7.65
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 43.71 | 13.61 | 22.45 | 7.65
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 44419.52 | 2292.11 | 1868.31 | 2773.47 | 37485.63 | протяженность | км.труб | 3.6 | 0.71
| амортизация | 0 | [6 empty] | 33455.57 |  |  |  | 33455.57
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 750 |  |  |  | 750
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 10213.95 | 2292.11 | 1868.31 | 2773.47 | 3280.06
Новый ввод от тепловой камеры-3 (вкл) распределительная сеть квартал 7-12 Юго-Запада | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 1327.405 | 320.95 | 285.62 | 327.42 | 393.415
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1327.405 | 320.95 | 285.62 | 327.42 | 393.415
1 Синопская тепловая магистраль от тепловой камеры-9 до узла внекамерной врезки-13 | ИТОГО | 59499.32 | в том числе по годам 2014: 59499.32 | 14.49 |  | 6.65 | 3.56 | 4.28
| амортизация | 59499.32 | в том числе по годам 2014: 59499.32 | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 14.49 |  | 6.65 | 3.56 | 4.28
Тепловая камера-61 2-й Южной тепловой магистрали (вкл) и тепловой ввод | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 205.3 | 205.3
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 205.3 | 205.3
реконструкция тепловой камеры-196 распределительной сети Прудковской | ИТОГО | 650 | в том числе по годам 2014: 650 | 1757.1 |  |  | 1032.33 | 724.77 | протяженность | км.труб | 0.016 | 0.026
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 650 | в том числе по годам 2014: 650 | 1757.1 |  |  | 1032.33 | 724.77
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
реконструкция теплового ввода от тепловой камеры-60 (включительно) II Главной тепловой магистрали | ИТОГО | 2650 | в том числе по годам 2014: 2650 | 2960.33 |  |  |  | 2960.33 | протяженность | км.труб | 0.092 | 0.091
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 2650 | в том числе по годам 2014: 2650 | 2960.33 |  |  |  | 2960.33
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Реконструкция узла врезки в подвале дома 36 набережной реки Фонтанки I Главной тепломагистрали и строитльство нового теплового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 1.81 | 1.81
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1.81 | 1.81
Реконструкция участка теплового ввода от тепловой камеры-516 тепловая магистраль Апраксинская | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 54.79 | 20.12 | 20.33 | 14.34
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 54.79 | 20.12 | 20.33 | 14.34
Реконструкция участка I Главной тепловой магистрали от сильфонных компенсаторов (вкл) со стороны узлв внекамерной врезки П до тепловой камеры-26 (вкл) и строительство нового теплового ввода | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 96.82 | 47.91 | 48.91
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 96.82 | 47.91 | 48.91
Устройство ввода от тепловой камеры-16 1-й Главной тепловой магистрали | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 31.71 | 27.91 |  | 3.8
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 31.71 | 27.91 |  | 3.8
распределительная сеть Тельмана, новый узел внекамерной врезки | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 13.32 | 13.32
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 13.32 | 13.32
Устройство узла врезки из тепловой камеры-6 распределительной сети Рихарда Зорге | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 12.96 | 7.69 | 5.27
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 12.96 | 7.69 | 5.27
Реконструкция тепловой камеры-13 тепловая магистраль Приморская | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 2.77 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.83
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 2.77 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 0.83
Реконструкция здания службы электрохозяйства и насосно-перекачивающей станции "Московская", по адресу: ул.М.Балканская, д.7 | ИТОГО | 10000 | в том числе по годам 2014: 10000 | 9580.64 | 85.93 | 29.79 | 6739.5 | 2725.42
| амортизация | 10000 | в том числе по годам 2014: 10000 | 9464.92 |  |  | 6739.5 | 2725.42
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 115.72 | 85.93 | 29.79
Реконструкция установок электрохимической защиты | ИТОГО | 25070 | в том числе по годам 2014: 25070 | 25923.16 | 98.6 | 1417.05 | 24407.51
| амортизация | 25070 | в том числе по годам 2014: 25070 | 25824.56 |  | 1417.05 | 24407.51
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 98.6 | 98.6
Реконструкция здания центрального теплового пункта (ул. Купчинская, д.12) для размещения персонала службы по обслуживанию центральных тепловых пунктов ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | ИТОГО | 15000 | в том числе по годам 2014: 15000 | 10103.43 | 6.74 | 318.55 | 2753.95 | 7024.19
| амортизация | 15000 | в том числе по годам 2014: 15000 | 10094.35 |  | 316.21 | 2753.95 | 7024.19
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 9.08 | 6.74 | 2.34
Реконструкция систем вентиляции и отопления здания производственного корпуса (ул. Варшавская, д. 9/2, лит. Б) | ИТОГО | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 1332.8 |  |  |  | 1332.8
| амортизация | 600 | в том числе по годам 2014: 600 | 1332.8 |  |  |  | 1332.8
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Реконструкция производственно-бытового здания (лит. В) 1-го эксплуатационного района (пр. Стачек, 114а) с восстановлением благоустройства территории. | ИТОГО | 85000 | в том числе по годам 2014: 85000 | 84745.21 | 33.73 | 6104.75 | 35194.5 | 43412.23
| амортизация | 85000 | в том числе по годам 2014: 85000 | 84627.09 |  | 6069.29 | 35190.68 | 43367.12
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 118.12 | 33.73 | 35.46 | 3.82 | 45.11
Реконструкция насосно-перекачивающей станции "Парусная" | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 643.39 | 643.39
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 643.39 | 643.39
Восстановление благоустройства на объектах Инвестиционной программы прошлых лет | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 4096.71 | 1129.2 | 926.4 | 1609.97 | 431.14
| амортизация | 0 | [6 empty] | 883.55 |  |  | 883.55
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 3213.16 | 1129.2 | 926.4 | 726.42 | 431.14
Мероприятия по защите тепловых сетей от вредного влияния внешних факторов | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 23334.042 | 610.67 | 314.06 | 278.08 | 22131.232
| амортизация | 0 | [6 empty] | 21797.11 |  |  |  | 21797.11
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 1536.932 | 610.67 | 314.06 | 278.08 | 334.122
Плата ОАО "ТГК-1" за подключение | ИТОГО | 168215 | в том числе по годам 2014: 168215 | 202641.225 | 119554.88 | 5780.72 | 16350.04 | 60955.585
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 168215 | в том числе по годам 2014: 168215 | 202641.225 | 119554.88 | 5780.72 | 16350.04 | 60955.585
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Мероприятия по развитию корпоративной информационной системы, ИТ и средств связи | ИТОГО | 15200 | в том числе по годам 2014: 15200 | 20127.47 | 53.24 | 981.1 | 3285.46 | 15807.67
| амортизация | 15200 | в том числе по годам 2014: 15200 | 20072.89 |  | 979.76 | 3285.46 | 15807.67
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 54.58 | 53.24 | 1.34
Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии административных зданий по адресам: ул. Бассейная, д. 73/2, пр. стачек, д. 114а | ИТОГО | 5000 | в том числе по годам 2014: 5000 | 5054.55 | 33.73 | 0 | 0 | 5020.82
| амортизация | 5000 | в том числе по годам 2014: 5000 | 5020.82 |  |  |  | 5020.82
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 33.73 | 33.73
Оборудование, не требующее монтажа | ИТОГО | 24430 | в том числе по годам 2014: 24430 | 43723.31 | 3786.49 | 5269.2 | 4999.79 | 29667.83
| амортизация | 24430 | в том числе по годам 2014: 24430 | 43723.31 | 3786.49 | 5269.2 | 4999.79 | 29667.83
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Погашение %% по кредитам | ИТОГО | 159634.07 | в том числе по годам 2014: 159634.07 | 0
| амортизация | 0 | [6 empty] | 0
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 159634.07 | в том числе по годам 2014: 159634.07 | 0
Строительство здания для размещения персонала 7-го эксплуатационного района ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" | ИТОГО | 5000 | в том числе по годам 2014: 5000 | 190 |  |  | 190
| амортизация | 5000 | в том числе по годам 2014: 5000 | 190 |  |  | 190
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0
Модернизация технологических объектов | ИТОГО | 22515 | в том числе по годам 2014: 22515 | 99037.58 | 3022.99 | 1234.12 | 2300.31 | 92480.16
| амортизация | 22515 | в том числе по годам 2014: 22515 | 93177.51 | 1033.98 |  | 857.21 | 91286.32
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 5860.07 | 1989.01 | 1234.12 | 1443.1 | 1193.84
Реконструкция центральных тепловых пунктов | ИТОГО | 66305 | в том числе по годам 2014: 66305 | 80942.9 | 2295.08 | 341.06 | 27154.83 | 51151.93
| амортизация | 66305 | в том числе по годам 2014: 66305 | 77505.99 | 7.59 | 7.59 | 26578.14 | 50912.67
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 3436.91 | 2287.49 | 333.47 | 576.69 | 239.26
Строительство и реконструкция административно-производственных зданий и сооружений | ИТОГО | 0 | [6 empty] | 310.47 |  | 310.47
| амортизация | 0 | [6 empty] | 310.47 |  | 310.47
| прибыль (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| за счет платы за подключение (без учета налога на прибыль) | 0 | [6 empty] | 0
| средства бюджета Санкт-Петербурга | 0 | [6 empty] | 0
| прочие | 0 | [6 empty] | 0